## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 判定 | 総コスト | 150
・クラス設計 | 3 | 未完 | 消化コスト | 28
・ライブラリ設計 | 8 | 完了 | 現在の日数(土日除く) | 16 | 消費コスト / 日数 | 1.75
・アルファ素材集め |  |  | 開始日 | 2024-09-30
ー モデル | 2 | 完了 | 今日の日付 | 2024-10-21
ー モーション | 5 | 未完
ー UI素材 | 2 | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
ー SE | 2 | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 45 | 2.7111
ー BGM | 1 | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 65 | 1.8769
ー マップ素材 | 1 | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 76 | 1.6053
ー エフェクト | 5 | 未完
・当たり判定
－ 球と球の当たり判定 | 2 | 完了
ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 | 完了
ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 | 完了
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 | 未完
・プレイヤー
― ステータス | 1 | 完了
― 待機 | 0.5 | 未完
― 移動 | 4 | 未完
― ジャンプ | 0.5 | 未完
― ダッシュ | 2 | 未完
― ステップ | 1 | 未完
― ガード | 2 | 未完
― 空中 | 0.5 | 未完
－ 格闘攻撃 | 4 | 未完
－ 気弾攻撃 | 2 | 未完
－ コンボ | 4 | 未完
－ 被弾 | 6 | 未完
－ 必殺 | 8 | 未完
－ 気力ため | 0.5 | 未完
－ 死亡 | 0.5 | 未完
－ 競り合い | 1 | 未完
－ アニメーション実装 | 4 | 未完
・敵
― AI | 20 | 未完
・キャラクター
― キャラ１ | 1 | 未完
― キャラ２ | 1 | 未完
― キャラ３ | 1 | 未完
・アニメーション処理
ー 再生 | 1 | 完了
ー ブレンド有り再生 | 1 | 完了
ー ブレンド有り切り替え | 1 | 完了
ー 再生速度調整 | 0.5 | 未完
・カメラ
ー 移動 | 6 | 完了
ー 回転 | 1 | 完了
ー イージング | 1 | 未完
ー 追随 | 1 | 完了
ー 必殺技演出 | 2 | 未完
ー 競り合い演出 | 1 | 未完
ー 勝利敗北演出 | 0.5 | 未完
・マップ
－ マップ設計 | 1 | 未完
ー 配置データの保存 | 1 | 未完
ー 配置データの読み込み | 1 | 未完
ー マップ実装 | 1 | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 | 未完
ー SE再生 | 0.5 | 未完
ー 音量調整の処理 | 0.5 | 未完
ー 音実装 | 2 | 未完
・UI
ー タイトル画面 | 0.5 | 未完
ー モードセレクト画面 | 0.5 | 未完
ー キャラセレクト画面 | 1 | 未完
ー バトル画面 | 2 | 未完
ー オプション画面 | 2 | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 1 | 未完
ー 決定処理 | 1 | 未完
ー 画面遷移 | 1 | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 | 未完
ー カメラ操作 | 2 | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 | 未完
ー エフェクト停止 | 1 | 未完
ー 座標回転と拡大 | 4 | 未完
ー エフェクト実装 | 2 | 未完
・ビルドテスト | 2 | 未完